АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2013		   	     	            № 707

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») «Повышение

эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания

населения муниципального образования

«Город Донецк»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации                         от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и постановления Правительства Ростовской области от 28.02.2013 № 107 «Об утверждении Плана мероприятий (« дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ростовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения муниципального образования « Город Донецк»  согласно приложению.

2.Финансовому управлению Администрации Донецка Ростовской области (Гусева О.В.) при подготовке проекта бюджета города Донецка на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом.

3.Управлению социальной защиты населения Донецка Ростовской области (Плигина В.И.) и Муниципальному бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»                         (Лысенко Н.Н.)  обеспечить выполнение настоящего постановления.

4.Опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете « Донецкий рабочий» и разместить на официальном сайте Администрации города Донецка в сети Интернет (ответственный – управляющий делами Дородных Н.Н.).

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.05.2013 г.

6.Контроль за выполнением постановления возложить на  Первого заместителя главы Администрации города Темникову А.В.

Мэр города                                                                                         Ю.Н. Тарасенко

Постановление вносит

МБУ ЦСО

Приложение к постановлению

Администрации города Донецка

от 26.04.2013 № 707

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения муниципального образования « Город Донецк»

I. Общее описание  плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения муниципального образования « Город Донецк»

- Реализация «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения  муниципального образования « Город Донецк»  (далее - «дорожная карта»)  призвана обеспечить доступность, а также повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, в том числе в связи с переходом на «эффективный контракт».

Для полного удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, (в том числе детей-инвалидов)  в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходима модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем отрасли.

С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных  работников  необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты их труда.

Реформирование и дальнейшее развитие системы социального обслуживания возможно лишь на обновленной законодательной базе, состоящей из федерального и регионального законодательства, гармоничное развитие которых должно представлять собой взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс.

- Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения муниципального образования «Город Донецк» (далее – город Донецк) обусловлены следующими обстоятельствами:

1) Действующее законодательство, регулирующее правоотношения в сфере социального обслуживания, не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения в социальных услугах высокого качества.

Население города Донецка, как и России в целом, переживает устойчивый период демографического старения. Удельный вес населения в городе Донецке в возрасте моложе трудоспособного составил 10,8 процента численности всего населения, доля лиц пенсионного возраста составила 35,8  процента. Численность лиц старше трудоспособного возраста по городу Донецку превышает число детей и подростков до 16 лет к началу 2010 года на 12,5 тыс. человек,  или на 70,1 процента.

При этом, на 96,3% удовлетворена потребность нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании на дому.

По состоянию на 01.01.2013 года очередь на получение социальных услуг в стационарных условиях                                           (психоневрологические интернаты) составляет 16 человек.  Постановлением Правительства Ростовской  области от 23.12.2011 № 278 « Об утверждении областного перечня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам» определен гарантированный государством перечень социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам. Постановлением Администрации города Донецка от 02.04.2012 № 461 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам муниципального образования « Город Донецк»  также  утверждён перечень гарантированных и дополнительных социальных услуг и тарифы на них.

В целях расширения спектра предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания населения города Донецка внедряются инновационные социальные технологии и формы социального обслуживания.  Так,  на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  ( далее – МБУ ЦСО)  создана  «Школа долголетия», которая функционирует как клубно-кружковая форма работы по социальной  реабилитации пожилых людей, физической деятельности,  организации их всестороннего досуга. На факультетах «Школы долголетия»  реализуются следующие учебные программы: «компьютерная грамотность», «музыкальная культура», «здоровый образ жизни и активное долголетие», «православная культура», «возрождение народных традиций», «охрана безопасности жизнедеятельности». Проекты реализуются  в рамках социального партнерства. Обучение пожилых людей компьютерной грамотности  в  МБУ ЦСО  организовано с 2011 года.

С целью решения  неотложных социальных проблем, возникающих у пожилых граждан, при  МБУ ЦСО  в 2012 г. организована выездная мобильная бригада, главной задачей которой является максимально приблизить жизненно необходимые социальные услуги к месту проживания нуждающихся пожилых людей.

В период 2010-2011 годов в центре социального обслуживания  города Донецка проведена оптимизация сети.   С  2010 года в отделениях социального обслуживания на дому увеличена нагрузка на социальных работников (на 20%) и заведующих отделениями (на 100%), с 2011 года упразднено отделение  срочной социальной помощи.

2)	В центре социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Это объясняется низким уровнем оплаты труда, большой психологической и физической нагрузкой.

В 2011 году средняя заработная плата работников МБУ ЦСО  оставалась самой низкой среди учреждений бюджетной сферы Ростовской области – 7219,9 рублей, в 2012 году – 8578,4 рублей, в 1 квартале 2013 года – 10239,4 рублей.

Среднемесячная заработная плата в 2011 году социальных работников МБУ ЦСО составляла – 6520,77 рублей, среднего медицинского персонала  – 8619,92 рублей, младшего медицинского персонала – 8684,15 рублей.  В 2012 году среднемесячная заработная плата социальных работников составляла – 7609,44 рублей, среднего медицинского персонала – 10116,40 рублей, младшего медицинского персонала – 9762,29 рублей. В 1 квартале 2013 года среднемесячная заработная плата социальных работников составила – 9180,66 рублей, среднего медицинского персонала  - 13686,57 рублей,  младшего медицинского персонала – 12026,67 рублей.

В 2011 году  среднесписочная численность социальных работников  МБУ ЦСО составила 132  человека, среднего медицинского персонала – 3 человека, младшего медицинского персонала – 5 человек. В 2012 году среднесписочная численность социальных работников составила – 132 человека, среднего медицинского персонала – 3,5 человека, младшего медицинского персонала – 5 человек.  В 1 квартале 2013 году среднесписочная численность социальных работников составила 131 человек, среднего медицинского персонала – 3,5 человека, младшего медицинского персонала – 5 человек.

3)	Материально-техническая база  МБУ ЦСО включает  7 зданий социального и хозяйственного назначения, в том числе одно здание социально – реабилитационного отделения  с круглосуточным пребыванием людей.
Большинство зданий  МБУ ЦСО  построены по типовым проектам, разработанным в середине 30-70 годов прошлого столетия, в соответствии с действующими  на  момент  проектирования  и  ввода в  эксплуатацию  строительными,  санитарными  нормами  и правилами. В этой связи имеется проблема соответствия ряда зданий и помещений центра социального обслуживания действующим санитарным нормам и правилам.

3. Целями «дорожной карты»  являются:

1) совершенствование правоотношений в сфере социального  обслуживания;

2) повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов от средней заработной платы по Ростовской области;

3) проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде;

4) укрепление материально-технической базы МБУ ЦСО;

5) предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг;

6) введение эффективного контракта в МБУ ЦСО с работниками в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг МБУ ЦСО и эффективностью деятельности работника.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

1) подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов города Донецка и выявления существующих проблем в отрасли;

2)  доведение уровня оплаты труда социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала  МБУ ЦСО,  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2018 году до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области;

3)  повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

а) укрепления материально-технической базы  МБУ ЦСО в рамках  софинансирования  региональных социальных программ, в том числе за счет субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации бюджету Ростовской области;

б) привлечения  благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;

в) развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.

5. Контрольные  показатели успешной реализации «дорожной карты» представлены в таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ ЦСО, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 97,0 | 97,5 | 97,7 | 98,0 | 98,3 | 98,5 |
| 2 | Соотношение средней заработной платы социальных работников МБУ ЦСО со средней заработной платой по Ростовской области | % | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |
| 3 | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) МБУ ЦСО со средней заработной платой по Ростовской области | % | 63,0 | 65,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |
| 4 | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) МБУ ЦСО со средней заработной платой по Ростовской области | % | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |
| 5 | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | % | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты |  | Срок реализации | Ответственный исполни-тель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания пожилых граждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан МБУ ЦСО | Подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социального развития Ростовской области |  | 2 квартал 2013 г. далее ежегодно | МБУ ЦСО |  |
| 1.2. | Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности МБУ ЦСО: выявление неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций | Подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социального развития Ростовской области. Поэтапный план оптимизации МБУ ЦСО и штатной численности работников учреждения |  | май 2013 г. далее ежегодно | МБУ ЦСО |  |
| 1.3. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в МБУ ЦСО ведение паспортов комплексной безопасности; принятие мер по устранению вскрытых недостатков; анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения и др. | Подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социального развития Ростовской области, обеспечение контроля за сохранностью и безопасностью МБУ ЦСО в целях предупреждения непредвиденных расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества |  | ежегодно, начиная с IV квартала 2013 г. | МБУ ЦСО |  |
| 1.4. | Анализ кадрового обеспечения МБУ ЦСО, в том числе: динамика заполнения вакантных должностей; обучение и повышение квалификации работников | подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социального развития Ростовской области подготовка предложений по улучшению кадрового обеспечения социального обслуживания в целях повышения качества предоставления социальных услуг |  | II квартал 2013 г. | МБУ ЦСО |  |
| 1.5. | Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг в МБУ ЦСО (проведение социологического исследования среди получателей услуг) | Подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социального развития Ростовской области, доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 95% |  | май 2013 г., далее ежегодно март | МБУ ЦСО |  |
| 1.6. | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | Подготовка аналитической записки в Министерство труда и социального развития Ростовской области и подготовка предложений по повышению эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг, в УСЗН г. Донецка |  | Ежеквартально 2013 -2018 годы | МБУ ЦСО |  |
| 1.7. | Анализ выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам МБУ ЦСО. Выявление существующих проблем и при необходимости принятие мер | Информация по результатам проведенного анализа в целях принятия соответствующих решений по эффективному использованию финансовых ресурсов |  | 2 раза в год | МБУ ЦСО |  |
| 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Своевременное приведение нормативных правовых актов МБУ ЦСО в соответствие с новым Федеральным законом «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»: формирование плана подготовки нормативных правовых актов | Формирование нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения |  | 2014 -2015 гг. | УСЗН МБУ ЦСО |  |
| 2.2. | Внедрение в систему социального обслуживания механизма частно-государственного партнерства и привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания | нормативные правовые акты Ростовской области |  | 2013-2015 гг. | МБУ ЦСО |  |
| 2.3. | Подготовка предложений по совершенствованию статистического учета, характеризующего состояние системы социального обслуживания населения (по запросу Минтруда Ростовской области) | совершенствование статистического учета, характеризующего состояние системы социального обслуживания населению |  | II квартал 2013 г. | МБУ ЦСО |  |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ результатов реализации: в 2011-2014 годах городских долгосрочных целевых программ «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в муниципальном образовании « Город Донецк» на 2011-2014 годы» и «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения муниципального образования « Город Донецк» на 2010-2014 годы»; в 2015-2017 годах городской долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения муниципального образования « Город Донецк» на 2015-2017 годы» | Отчет о ходе реализации программ. Постановление Администрации города Донецка Ростовской области |  | ежегодно | Управле-ние социаль-ной защиты населения |  |
| 3.2. | Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом | Полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом |  | постоянно | МБУ ЦСО МБУЗ «ЦГБ» Г.Донецка РО УСЗН |  |
| 3.3. | Изучение, обобщение и внедрение опыта работы по социальному сопровождению граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию | Отчёт по внедрению опыта |  | постоянно | МБУ ЦСО |  |
| 3.4. | Изучение и внедрение опыта работы муниципальных учреждений социального обслуживания по организации работы «Школы долголетия» для граждан третьего возраста | Информация по организации работы «Школы долголетия» для граждан третьего возраста |  | постоянно | МБУ ЦСО |  |
| 3.5. | Организация общественного обсуждения проекта типового кодекса профессиональной этики работников, оказывающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания | внесение предложений в кодекс профессиональной этики работников, оказывающих социальные услуги |  | 2013-2014 гг. (после получения рекомендаций Министерства труда и социального развития Ростовской области) | МБУ ЦСО |  |
| 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, правил комплексной безопасности, регламентирующих деятельность учреждений социального обслуживания населения, и представление предложений, направленных на внесение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из практики их применения в учреждениях социального обслуживания Ростовской области и современных требований жизнеустройства в учреждениях социального обслуживания | Предложения в Министерство труда и социального развития Ростовской области по внесению изменений на федеральном уровне в нормативные документы, регламентирующие нормы (правила) антитеррористической защищенности учреждений социального обслуживания населения |  | 2013-2015 гг. | МБУ ЦСО |  |
| 4.2. | Изучение передовых, инновационных методов работы по предоставлению социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, внедрение их в МБУ ЦСО | Информационно-аналитические письма, локальные акты МБУ ЦСО |  | ежегодно | МБУ ЦСО |  |
| 4.3. | Освоение новых механизмов финансирования в МБУ ЦСО, направленных на повышение эффективного использования бюджетных средств (в том числе при подтверждении целесообразности разработки нормативно-подушевого финансирования) на основании Методических рекомендаций Минтруда России | Нормативные правовые акты Администрации города Донецка |  | 2014 -2015 г.г. | МБУ ЦСО |  |
| 4.4. | Использование в работе МБУ ЦСО наилучших практик деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Повышение доступности и качества предоставления социальных услуг |  | постоянно | МБУ ЦСО |  |
| 4.5. | Организовать бесперебойную работу мобильной бригады в целях оказания социальной помощи гражданам различных категорий, проживающим на территории муниципального образования « Город Донецк», оснащенную автотранспортом | Оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-экономических, социально-психологических, социально-правовых услуг |  | постоянно | МБУ ЦСО ЦГБ УСЗН |  |
| 4.6 | Увеличить количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | Отчет сокращение очередности на надомное социальное обслуживание |  | постоянно | УСЗН МБУ ЦСО МБУЗ «ЦГБ» г.Донецка РО |  |
| 5.Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на основе контроля и оценки качества работы МБУ ЦСО |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка плана мероприятий с учетом рекомендаций Минтруда Ростовской области по внедрению независимой системы оценки качества работы МБУ ЦСО | Утверждение плана мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы МБУ ЦСО |  | III квартал 2013 г. | МБУ ЦСО |  |
| 5.2. | Разработка и утверждение системы показателей эффективности деятельности МБУ ЦСО и критериев оценки эффективности и результативности деятельности руководителей и основных категорий работников (социальные работники, медицинские работники), включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителей учреждений с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг, с учетом Методических рекомендаций Минтруда Ростовской области | Повышение эффективности и качества работы учреждений социального обслуживания и ответственности их руководителей |  | 2013 г. | МБУ ЦСО |  |
| 5.3. | Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания в МБУ ЦСО, видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию; принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию, включая Интернет-ресурсы; установление ответственности за неисполнение предусмотренных требований | Повышение информированности населения о системе социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в МБУ ЦСО и обоснованности принимаемых решений о предоставлении социальных услуг |  | постоянно | МБУ ЦСО |  |
| 6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие в реализации мер по повышению заработной платы социальным и педагогическим работникам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Разработка мер по повышению квалификации и переподготовке социальных работников, кадрового потенциала работников учреждений социального обслуживания населения |  | Утвержденный план мероприятий по повышению кадрового потенциала работников МБУ ЦСО, предусматривающий проведение обучающих семинаров, конкурсов профессионального мастерства и т.д. Доведение доли ежегодно обученных работников не менее чем на 30% путем реализации Программы «Профессиональная подготовка и переподготовка кадров» в МБУ ЦСО, обучения социальных работников в средних профессиональных и высших учебных заведениях. Увеличение притока кадров в социальные службы за 5 лет не менее чем на 50% от численности работающих в настоящее время | II квартал 2013 г. в сроки, предусмотрен-ные планом | МБУ ЦСО |  |
| 6.1.2. | Мониторинг численности социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, занятых на штатных должностях в МБУ ЦСО, и их средней заработной плате |  | Информационно-аналитическая записка с предложениями для прогнозных расчетов | ежеквартально 2013-2018 годы | МБУ ЦСО |  |
| 6.1.3. | Проведение мероприятий по привлечению средств (не менее 30%) на повышение оплаты труда социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала за счёт интенсификации труда, оптимизации инфраструктуры с целью внедрения комплексного подхода к организации социальных служб, дополнительного объема средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, экономии средств, сложившейся по результатам проведения торгов по закупкам товаров, работ и услуг |  | Утверждённый план мероприятий министерства труда и социального развития Ростовской области | 2013-2018 годы | МБУ ЦСО |  |
| 6.1.4. | Расчет потребности и учет при формировании областного бюджета расходов на повышение заработной платы социальных, медицинских работников, в соответствии с планом-графиком реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 |  | Подготовка предложений в решение городской Думы на 2013–2015 годы доведение соотношения заработной платы социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала МБУ ЦСО к средней заработной плате по Ростовской области до целевых значений (100%) к 2018 году | ежегодно, начиная с 2013 г. | УСЗН МБУ ЦСО |  |
| 6.1.5. | Заключение дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителем МБУ ЦСО о соблюдении целевых значений повышения оплаты труда социальным работникам, среднему и младшему медицинскому персоналу с целью доведения соотношения их заработной платы к средней заработной плате по Ростовской области до 100% к 2018 году |  | Дополнительные соглашения (трудовые договоры) с руководителем МБУ ЦСО | 2 квартал 2013 г. | УСЗН |  |
| 6.1.6. | Обеспечить соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного персонала МБУ ЦСО до 1:0,7 – 1:0,5 |  | Нормативный акт министерства труда и социального развития Ростовской области и Администрации города Донецка мониторинг соотношения средней заработной платы | к 2018 году | МБУ ЦСО |  |
| 6.1.7. | Обеспечить соблюдение установленного трудовыми договорами руководителя МБУ ЦСО соотношения их среднемесячной заработной платы к средней заработной плате работников в кратности до 1:5 |  | Мониторинг заработной платы руководителей и работников МБУ ЦСО | ежеквартально 2013-2018 годы | МБУ ЦСО |  |
| 6.1.8. | Проведение разъяснительной работы с участием общего собрания трудового коллектива МБУ ЦСО об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда, должностях, подпадающих под действие Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 |  | Выступления и публикации руководителей и специалистов МБУ ЦСО, проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе, совещаний. Использование информационных ресурсов в целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 категориям работников в сфере социального обслуживания | 2013-2018 | МБУ ЦСО |  |
| 6.1.9. | Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала МБУ ЦСО , в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, с учетом обсуждения на муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |  | Отчёт в Министерство труда и социального развития Ростовской области | ежегодно по итогам полугодия 1 июля и по итогам года 31 декабря | МБУ ЦСО |  |
| 6.1.10. | Разработка рекомендаций МБУ ЦСО по нормированию труда работников |  | Локальные нормативные акты МБУ ЦСО | начиная с 4 квартала 2013 года | МБУ ЦСО |  |
| 6.1.11. | Осуществление контроля за соблюдением норм статьи 159 трудового кодекса Российской Федерации |  | Проведение контрольных мероприятий | ежегодно | МБУ ЦСО |  |
| 6.2. | Приведение трудового договора руководителя МБУ ЦСО в соответствие с типовой формой трудового договора, утвержденной Правительством Российской Федерации |  | Повышение эффективности деятельности руководителя МБУ ЦСО | в соответствии со сроками, установленными федеральным законодатель-ством | УСЗН |  |
| 6.3. | Обеспечение предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителя МБУ ЦСО, а также руководителя учреждения |  | Исключение случаев коррупции | ежегодно, начиная с 2013 г. | УСЗН |  |
| 6.4. | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности руководителя МБУ ЦСО, а также руководителя учреждения. |  | Исключение случаев коррупции | ежегодно, начиная с 2013 г. | УСЗН |  |
| 6.5. | Организация заключения дополнительных соглашений (трудовых договоров) с работниками МБУ ЦСО в рамках поэтапного внедрения «эффективного контракта», в соответствии с Методических рекомендаций Минтруда Ростовской области |  | Стимулирование работников к эффективному исполнению обязанностей | с 2013 года по 2018 год | МБУ ЦСО |  |
| 6.6. | Повышение квалификации работника кадровой службы и специалистов, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда, в связи с внедрением «эффективного контракта» |  | Повышение эффективности исполнения обязанностей работниками МБУ ЦСО | 1 полугодие 2013 г. | МБУ ЦСО |  |
| 6.7. | Анализ лучших практик по повышению оплаты труда отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и его применение МБУ ЦСО |  | Информационно-аналитическое письмо в МБУ ЦСО | ежегодно | УСЗН, МБУ ЦСО |  |
| 6.8. | Подготовка нормативных правовых актов об увеличении (индексации) оплаты труда работников МБУ ЦСО (с 1 октября 2013 года увеличение должностных окладов, ставок заработной платы в 1,055 раза, в 2014-2018 годах с 1 октября в 1,06 раза) |  | Постановление Администрации города Донецка | 2013-2018 годы | МБУ ЦСО |  |
| 6.10. | Подготовка проекта постановления Администрации города Донецка о внесении изменений в Положение об оплате труда работников МБУ ЦСО в части: изменения системы стимулирующих выплат, устанавливаемых с учетом показателей эффективности деятельности учреждений и работников; установления предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений и определению целевых соотношений в 2013-2018гг. средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений |  | Постановление Администрации города Донецка | 2013 г. | МБУ ЦСО |  |
| 6.11. | Изучение лучшего опыта работы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по внедрению «эффективного контракта» |  | Информационно-аналитическое письмо | ежегодно | УСЗН МБУ ЦСО |  |
| 6.12. | Установление предельной доли средств оплаты труда работников административно-управленческого персонала (не более 40%) в фонде оплаты труда МБУ ЦСО и определения целевых соотношений к 2018 году средней заработной платой основного и вспомогательного персонала центра социального обслуживания |  | Локальный акт МБУ ЦСО | 2018 г. | УСЗН |  |
| 6.13. | Организация информационного и мониторингового сопровождения введения эффективного контракта в МБУ ЦСО |  | Информационно-аналитическая информация | ежегодно | МБУ ЦСО |  |
| 6.14. | Повышение престижа профессии в сфере социального обслуживания путем организации проведения городского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания», награждение городскими наградами, участие в областном конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» |  | Обновление кадрового состава системы социального обслуживания | постоянно | МБУ ЦСО |  |

Управляющий делами 						 Н.Н. Дородных